ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. június 12-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:  	 Az „Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” című pályázatról

Melléklet: 		 db

A napirend előterjesztője: 	Rozgonyi Attila polgármester

Az előterjesztést készítette: 	Benicsák István témafelelős

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.1.7. a/ |
| Ügyrendi és Jogi Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.2.18. |
| Oktatási, Kultúrális és Sportbizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.3.34-37. |
| Szociális és Egészségügyi Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.4.14. |
| Városfejlesztési Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.5.2. |
| Lakásügyi Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.6.11. |
| Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.7.7. |
| Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.8.11. |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | SZMSZ 35. § (2) bekezdés |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

| Poczkodi Ferenc | CKÖ elnöke |
| --- | --- |

Egyéb megjegyzés:

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………….

Tiszavasvári, 2008. június 06.

Benicsák István

témafelelős

Tiszavasvári Város Polgármesterétől

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500    Fax.: 42/275–000    e–mail: tvonkph@externet.hu

Témafelelős: Benicsák István

### E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Képviselő-testülethez -

Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció c. pályázat benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. június 2-i rendkívüli ülésén a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Észak-alföldi Operatív Program keretében az ÉAOP-2007-5.1.1.A kódszámú, Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció című pályázat által kiírt támogatási célra a megváltozott feltételekhez igazodóan pályázatot nyújt be. Ebben az évben a bűdi, a 2009-es pályázati kiírásra pedig a Külső-szentmihályi akcióterületre dolgoz ki támogatással megvalósítandó programokat.

A május 22-i előterjesztésben található tevékenységekhez képest az alábbi változás történt:

- Városi funkció megerősítését szolgáló fejlesztéseknél

a) további útfelújításokra lesz lehetőség:

- Kiss Ernő utca útburkolása

- Hunyadi János utca szilárd burkolattal való ellátása

történhet meg;

b) közbiztonság javítását szolgáló fejlesztésre térfigyelő rendszer telepítése is lehetővé válhat.

- Közösségi funkciókat erősítő fejlesztéseknél:

- Közösségi Ház építése a közösségi park szélén a Lenin útra véggel, a kötelezően kialakítandó parkolókkal.

Ugyanakkor nem fért be a pályázati költségvetés keretébe a Víz utcai járda.

Ezekkel a változásokkal a tervezett pályázati összeg 348.980 e Ft, amely 52.347 e Ft saját erőt igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével szíveskedjen az integrált, szociális városrehabilitációval kapcsolatos pályázat benyújtásáról – a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően – döntést hozni.

Tiszavasvári, 2008. június 06.

R o z g o n y i  Attila

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

..../2008. (VI.  12.) Kt. számú

határozata

# „Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció”

# című pályázat benyújtásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Az Észak-alföldi Operatív Program keretében kiírt ÉAOP-2007-5.1.1.A kódszámú, „Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” című támogatásra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, az akcióterületre meghatározott tevékenységeket megismerve, azokkal egyetértve pályázatot nyújt be.

- A tervezett pályázat költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja:

A pályázat teljes költségvetése:	348.980 eFt

Igényelt támogatás (85 %):              296.633 eFt

Önkormányzati sajáterő (15 %):	52.347 eFt

- Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat véglegesítéséről és határidőre történő benyújtásáról, valamint a pályázathoz még szükséges, indokolt költségek pénzügyi fedezetéről gondoskodjon.

Határidő: 2008. június 16.

Felelős: 	Rozgonyi Attila polgármester

Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció pályázathoz [Kódszám: EAOP-2007-5.1.1.A]:

ELŐZETES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ

a bűdi Akcióterületre

|  |  | PROGRAMELEMEK: |  | Megeggy. ksg: (Ne – mFt) | Tervezett ksg: (Br – mFt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. UTAK, KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. | Konyha–étterem mögötti terület rendezése (Iskola utca burkolása) |  | 5,0 | 6,0 |
|  | 2. | Szív utcában vegyes használatú sétány kialakítása |  | 6,5 | 7,8 |
|  | 3. | Víg utcában a Tolbuhin–Víz utca között vegyes használatú sétány kiépítése |  | 5,8 | 6,96 |
|  | 4. | Kiss Ernő utca útburkolása |  | 9,0 | 10,8 |
|  | 5. | Hunyadi János utca szilárd burkolattal való ellátása |  | 7,6 | 9,12 |
|  | 6. | Vasvári–Déryné–Tiszadobi út csomópontjának rekonstrukciója |  | 4,0 | 4,8 |
|  | 7. | A Tiszadobi híd feljárója előtt buszforduló kialakítása |  | 8,0 | 9,6 |
|  | 8. | Tolbuhin–Temető–Széchenyi utak csomópontjának rekonstrukciója |  | 3,0 | 3,6 |
| 1. ∑ : |  |  |  | 48,9 | 58,68 |
| II. PARKOLÓK, PARKOK, JÁTSZÓTEREK, TÉRFIGYELŐ RENDSZER, SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐK |  |  |  |  |  |
| 2. | 1. | Mezőgazdasági Múzeum mellett, udvarán parkoló kiépítése |  | 6,3 | 7,56 |
|  | 2. | Közösségi Háznál parkoló kiépítése |  | 6,0 | 7,2 |
|  | 3. | Tolbuhin utcában játszótér megépítése |  | 4,2 | 5,04 |
|  | 4. | Bereznai–Szél–Lenin út találkozásánál közpark kialakítása |  | 5,0 | 6,0 |
|  | 5. | Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása (1-1 db a parkok mellett) |  | 2,0 | 2,4 |
|  | 6. | Térfigyelő (4 db) és központi egység |  | 5,0 | 6,0 |
| 2. ∑ : |  |  |  | 28,5 | 34,2 |
| III. MAGTÁR REKONSTRUKCIÓJA, ÚJ FUNKCIÓRA ÁTALAKÍTÁSA, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉPÍTÉSE |  |  |  |  |  |
| 3. | 1/a. | Szilágyi úti magtár rendbehozatala, Mezőgazdasági Múzeummá alakítása |  | 52,62 | 63,14 |
|  | 1/b. | Magtárhoz tartozó Darálóház teljes felújítása |  | 4,74 | 5,69 |
|  | 2. | Közösségi Ház építése (Lenin úton) |  | 50,00 | 60,0 |
| 3. ∑ : |  |  |  | 107,36 | 128,83 |
| IV. SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOK REKONSTRUKCIÓJA |  |  |  |  |  |
| 4. | 1. | Kun Béla utcán 4 db önkormányzati szociális bérlakás minőségi fejlesztése |  | 6,0 | 7,2 |
| Szociális bérlakások komfortosítása összesen: |  |  |  | 6,0 | 7,2 |
| Akcióterület munkái összesen: |  |  |  | 194,56 | 228,91 |

| V. KÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | 1. | Előkészítő munka, orvosi alkalmassági vizsgálat |  | 0,265 |
|  | 2/a.. | Szakmai képzés (1340 óra) |  | 43,92 |
|  | 2/b. | Vizsgadíj |  | 0,625 |
|  | 3. | Munkagyakorlat-szerző támogatás |  | 21,26 |
| Képzés, foglalkoztatás összesen: |  |  |  | 66,07 |
| VI. KÖZÖSSÉGI FELADATOK |  |  |  |  |
| 6. | 1. | Közösségfejlesztő, közösségszervező programok | 0,6 | 0,72 |
|  | 2. | Kulturális és sportrendezvények, ifjúsági és szabadidős programok szervezése | 0,8 | 0,96 |
|  | 3. | Civil programok | 0,6 | 0,72 |
| Közösségi tevékenység összesen: |  |  | 2,0 | 2,40 |
| VII. EGYÉB KÖLTSÉGEK |  |  |  |  |
| 7. | 1. | Ingatlanok megvásárlása | 3,0 | 3,6 |
|  | 2. | Előkészítés költségei | 17,0 | 20,4 |
|  | 3. | Menedzsment | 8,5 | 10,2 |
|  | 4. | Tartalék képzése | 14,5 | 17,4 |
| Egyéb ksg-ek összesen: |  |  |  | 51,6 |
| Mind összesen: |  |  |  | 348,98 |

∑ x 0,85 x 0,20 = 59,3	∑ x 0,20 = 69,796

I. = 58,68        II. + III. + IV. = 170,23 mFt	       V. + VI. = 68,47 mFt 	   VII. = 51,6	mFt	∑  = 348,98 mFt

A szoc. jellegű városrehabilitáció ELŐ-AKCIÓTERV végrehajtási ütemterve

|  | 2 0 0 8 . |  |  |  | 2 0 0 9 . |  |  |  | 2 0 1 0 . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. n. év | 2. n. év | 3. n. év | 4. n. év | 1. n. év | 2. n. év | 3. n. év | 4. n. év | 1. n. év | 2. n. év | 3. n. év | 4. n. év |
| Tevékenység I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Illegális hulladéklerakó felszámolása |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tevékenység II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belterületi utak fejlesztése |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Tevékenység III. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Csomópont, buszforduló kiépítése |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Tevékenység IV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szelektív hulladék-gyűjtés bővítése |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Tevékenység V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Park, játszótér létesítése |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Tevékenység VI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közösségi Ház építése |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Tevékenység VII. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A magtár Mezőgazdasági Múzeummá alakítása |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |
| Tevékenység VIII. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati szociális bérlakások fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Tevékenység IX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lakosság bevonása a rehabilitáció megvalósításába |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Tevékenység X. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felnőtt OKJ-s szakmai képzés |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Tevékenységek XI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Támogatott foglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Tevékenység XIII. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Térfigyelő rendszer kiépíítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Tevékenység XIV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közösségi kohézió erősí-tése, környezettudatosság-ra nevelés, szemléletform. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

3. sz. függelék

Az akcióterület helyzetfelméréséhez felhasznált statisztikai adatok és mutatók

|  | A város területe | Akcióterület 1. (Bűdi városrész) | Akcióterület 2. (Belső-major és Kabay-telep) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lakónépesség száma (fő) | 13456 | 2270 | 1676 |
| Alacsony Iskolázottsági szint |  |  |  |
| Legfeljebb 8 ált. isk. végzettséggel rendelkezők aránya (%) | 34,2 | 60,4 | 62,9 |
| Felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (%) | 9,2 | 2,2 | 1,8 |
| Alacsony gazdasági aktivitás |  |  |  |
| Alacsony presztízsű foglalkoztatottak száma (fő) | 51,8 | 54,9 | 65,4 |
| Gazdaságilag nem aktív népesség aránya (%) | 50,8 | 70,1 | 77,7 |
| Munkanélküliség magas szintje |  |  |  |
| Munkanélküliek magas aránya (%) | 9,6 | 44,7 | 48,0 |
| Tartós munkanélküliek aránya (%) | 5,4 | 31,1 | 28,1 |
| Szegénység és kirekesztettség magas szintje |  |  |  |
| Jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás (háztartás) aránya (%) | 52,4 | 25,0 | 18,3 |
| Rendszeres szociális támogatásban részesülők száma (fő) | 424 | 135 | 243 |
| Erősen leromlott lakókörnyezet |  |  |  |
| Alacsony komfortfokozatú lakások aránya (%) | 22,4 | 39,5 | 45,4 |
| A max. 1 szobás lakások aránya (%) | 5,3 | 13,9 | 7,3 |
| A lakásokra jutó személyek száma magas (fő) | 3,0 | 3,25 | 4,5 |

1. sz. függelék

AKCIÓTERÜLET

Szilágyi – Dobó Katalin utcától nyugatra fekvő területek (Bűdi városrész):

- Dobó Katalin	utca			-  Nagy Sándor      utca

- Szilágyi		utca			-  Szél 		       utca

- Tisza		utca			-  Temető	       utca

- Mester		utca			-  Eötvös J.	       utca

- Deák F.		utca			-  Kiss Ernő 	       utca

- Vasvári P.		utca			-  Tolbuchin	       utca

- Szent István	utca			-  Mihálytelep	       utca

- Iskola		köz			-  Víz	      	       utca

- Egyház	       	utca			-  Csillag	       utca

- Hunyadi János	utca			-  Kun Béla	       utca

- Alkotmány	utca			-  Víg       	       utca

- Batthány L.	utca			-  Korondi	       utca

- Széchenyi I.	utca			-  Bereznai	       utca

- Déryné		utca			-  Lenin	       utca

- Attila		utca			-  Pálffy	       utca

- Gólya		utca			-  Sólyom	       utca

2. sz. függelék

Dobó K. u.

Víg utca

Kiss E. utca

Hunyadi utca

Közösségi Ház

Magtár

Szilágyi u.

Iskola u.

Szív utca