ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. május 24-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Melléklet: -

Iktatószám:        /2012.

A napirend előterjesztője: Dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztést készítette: Ládi Zsanett köztisztviselő

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiszavasvári, 2012. május 18.

Ládi Zsanett

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000      E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

J E L E N T É S

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be:

42/2011.(III.07.), 162/2011.(VI.23.), 260/2011.(X.13.) Kt. számú határozatok:

A Képviselő-testület határozatában kifejezte szándékát, hogy az „Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézményében” című beruházást az Irányító Hatóságot képviselő Energia Központ Nonprofit Kft. által megítélt pályázati támogatással megvalósítja. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Támogatási Szerződés aláírásához szükséges dokumentumok benyújtásáról gondoskodtam. A 162/2011. (VI.23.) Kt. számú határozatában a testület elfogadta a nyírber Kft. által elkészített, a megvalósítandó épületenergetikai fejlesztés kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívást, amelyet a határozat mellékletében szereplő potenciális Ajánlattevőknek megküldtem. A lefolytatott eljárás eredménytelen volt, amelyről a 260/2011. (X.13.) Kt. számú határozatában döntöttek a képviselők. E meghozott döntésről az érintett Ajánlattevőket tájékoztattam.

62/2011.(III.24.), 63/2011.(III.24.) 64/2011.(III.24.), 65/2011.(III.24.), 290/2011.(XI.29) 291/2011.(XI.29), 292/2011.(XI.29), 293/2011.(XI.29) Kt. számú határozatok:

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a „Vasvári Vendégház kialakítása a csónakázó tó mellett” című, „A Városi Strandfürdő körmedencéjének lefedése” című, „A gyári lakótelepen szabadidős és sportlétesítmények kialakítása, felújítása” című, továbbá a „Kézműves műhelyek kialakítása az Ifjúsági Tábor területén” című beruházásoknak az elnyert pályázati önerővel történő megvalósítása érdekében a Támogatási Szerződések aláírásához szükséges dokumentumok benyújtásáról gondoskodtam, és a Támogatási Szerződéseket aláírtam. A megvalósításhoz szükséges önkormányzati sajáterő összegének biztosításához 2011. áprilisában, valamint 2011. júniusában kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, ezért a 290/2011.(XI.29) 291/2011.(XI.29), 292/2011.(XI.29), 293/2011.(XI.29) számú határozatokkal döntött arról a testület, hogy az Irányító Hatóságot képviselő Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által megítélt támogatásokat nem veszi igénybe, és a fentiekben szereplő beruházásokat nem kívánja megvalósítani. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a döntésről az Irányító Hatóságot értesítettem, és a szükséges intézkedéseket megtettem.

82/2011. (IV.14.), 104/2011.(V.02.) számú határozatok:

A Képviselő-testület 82/2011. (IV.14.) számú határozatában kifejezte szándékát, hogy támogatja a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja, mint az összevont, azonos telephelyű háziorvosi ügyelet működtetőjének kezdeményezését, miszerint a háziorvosi ügyelet központi ügyeletté kerüljön átminősítésre. Tájékoztatom a képviselőket, hogy e határozatba foglaltak szerint, a kivitelező kiválasztásához szükséges dokumentumokat elkészítettem, a dokumentációt a potenciális helyi építőipari vállalkozóknak megküldtem, továbbá a közbeszerzési eljárás lefolytatásához az Ajánlattételi felhívást elkészítettem. A Képviselő-testület 104/2011.(V.02.) számú határozatában döntött arról, hogy az Orvosi Rendelő épületében működtetett háziorvosi ügyelet felújítási munkáira Sándor Bálint egyéni vállalkozóval köt szerződést, amely kivitelezési szerződést aláírtam, a munkaterület átadásáról, továbbá a lakosság tájékoztatásáról a háziorvosi ügyelet átmeneti áthelyezéséről gondoskodtam, és a meghozott döntésről az Ajánlattevőket tájékoztattam.

85/2011. (IV.14.), Kt. számú határozat:

A Képviselő-testület határozatában támogatta azon kezdeményezést, miszerint a Moravszki György Zsolt mezőgazdasági vállalkozó tulajdonában lévő Tiszavasvári, 3369/2, /3, /4 helyrajzi számú, továbbá a Tiszamelléki Mélyépítő Kft. tulajdonában lévő Tiszavasvári, 3338/3, /4, /5 és 3339 helyrajzi számú ingatlanok a 11/2004. (VI.23.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv előírásai szerinti Lke-1, azaz kertvárosias lakóterület övezet módosítására sor kerüljön. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításából eredő feladatok ellátásáról gondoskodtam, a Településrendezési szerződést a kérelmezőkkel aláírtam, valamint a Településtervezési szerződést a megbízott tervezővel aláírtam.

90/2011. (IV.21.), 136/2011.(VI.02.), 163/2011.(VI.23.) Kt. számú határozatok:

A testület döntésével elfogadta a Nívó-Clean Bt. által elkészített, az „Iskolafejlesztés Tiszavasváriban" elnevezésű TIOP 1.1.1./07/1. pályázat számítástechnikai eszközeinek és kapcsolódó szolgáltatásoknak beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás tartalmát. Tájékoztatom a képviselőket, hogy az Ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetéséről gondoskodtam. A lefolytatott eljárás eredményeképpen a 136/2011.(VI.02.) számú határozatában foglaltak szerint a számítástechnikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatásoknak beszerzésével az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft-t kívánta megbízni a Képviselő-testület, azonban az Ajánlattevő visszalépése miatt a 163/2011.(VI.02.) Kt. számú határozatban foglaltak szerint az AQUIS Informatikai Zrt-vel kötöttem meg a szerződést, és a meghozott döntésről az Ajánlattevőket tájékoztattam.

109/2011.(V.10.) számú határozat:

A testület döntésében hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzati tulajdonú tiszavasvári 2291/16 helyrajzi számú, a valóságban Tiszavasvári, Kabay János u. 23. szám alatt található Családok Átmeneti Otthona épületében található 31,5 m2 nagyságú hőközpont 15,12 m2 nagyságú részét – megosztás után - értékesítse az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. részére a Kabay J. u. 25. szám alatti társasház gázellátásának megoldása érdekében. Tájékoztatom a testületet, hogy az adásvételi szerződést a határozatába foglalt felhatalmazás alapján megkötöttem.

197/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat:

A Képviselő- testület az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló határozatának megfelelően a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetéséről határidőben gondoskodtam.

198/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat:

A Képviselő- testület a Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról szóló határozatának megfelelően a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetéséről határidőben gondoskodtam.

199/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat:

A Képviselő- testület a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról szóló határozatának megfelelően a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetéséről határidőben gondoskodtam.

206/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozat:

A Képviselő- testület határozott arról, hogy támogatja a Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete által benyújtani kívánt TÁMOP-5.5.1. B-11/2 azonosító számú, családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázatában meghatározott célok megvalósulását. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a döntésről az Egyesület vezetőjét értesítettem.

211/2011.(VIII. 25.) Kt. számú határozat:

A Képviselő-testület 211/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy engedélyezi az Egyesített Óvodai Intézmény csoportlétszám túllépésére vonatkozó kérelmét. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a meghozott döntésről értesítettem az érintett intézmény vezetőjét.

214/2011. (VIII. 25.)Kt. számú határozat:

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Tiszavasvári Általános Iskolai Egység Kossuth u. 76. sz. alatti telephelyén tanuló 5 osztály áthelyezése az Ifjúság u. 8. sz. alatti telephelyen található épületbe a határozatába foglaltak szerint megtörtént.

223/2011. (IX. 15.) Kt. számú határozat:

A Képviselő- testület a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról szóló határozatának megfelelően a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetéséről határidőben gondoskodtam.

232/2011. (IX. 15.) Kt. számú határozat:

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110. sz. alatti nem lakás célú helyiség fiókpostaként történő hasznosításáról szóló határozatába foglaltak szerint a szívességi használatról szóló megállapodást aláírtam.

242/2011. (IX. 15.) Kt. számú határozat:

A Képviselő-testület határozatában hozzájárult a Tiszavasvári, Kossuth u. 39. sz. alatti társas lépcsőház ablakinak, valamint bejárati ajtajának cseréjéhez. A Testület döntéséről tájékoztattam a Kossuth u. 39. sz. alatti társasház közös képviselőjét.

258/2011. (X. 4.) Kt. számú határozat:

A Képviselő-testület a 258/2011. (X. 4.) Kt. számú határozatába foglaltak alapján hozzájárult az ELEX-UNIVILL Kft. tulajdonában lévő tiszavasvári 0283/5 hrsz-ú telephely megnevezésű ingatlant terhelő, és az ingatlan-nyilvántartásban Tiszavasvári Város Önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, valamint visszavásárlási jog törléséhez. A döntésről tájékoztattam az ELEX-UNIVILL Kft. képviselőjét, valamint gondoskodtam az elidegenítési és terhelési tilalom, valamint a visszavásárlási jog ingatlan-nyilvántartásból való töréséről.

268/2011. (X.27.) Kt. számú határozat:

A Képviselő-testület határozatában döntött arról, hogy 2011. november 1. napjától 2012. október 31. napjáig a munka és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátására a Feuerman Üzembiztonsági Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel megbízási szerződést köt. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a szerződés megkötéséről, valamint a Testület döntéséről az érintetteket tájékoztattam.

269/2011. (X. 27.) Kt. számú határozat:

A Képviselő-testület a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról szóló határozatába foglaltak szerint 2012. január 01. napjától a 2011. évi inflációnak megfelelő mértékben a bérleti díjat egységesen 3,9%-kal megemelte, ennek megfelelően a szerződések módosítására is sor került.

# Tiszavasvári, 2012. május 18.

# Dr. Fülöp Erik

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…/2012. (……..) Kt. számú

határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete:

A 	42/2011.(III.07.)			Kt. sz. határozat

62/2011.(III.24.)			Kt. sz. határozat

63/2011.(III.24.)			Kt. sz. határozat

64/2011.(III.24.)			Kt. sz. határozat

65/2011.(III.24.)			Kt. sz. határozat

82/2011.(IV.14.)			Kt. sz. határozat

85/2011.(IV.14.)			Kt. sz. határozat

90/2011.(IV.21.)			Kt. sz. határozat

104/2011.(V.02.) 			Kt. sz. határozat

109/2011.(V.10.) 			Kt. sz. határozat

136/2011.(VI.02.) 			Kt. sz. határozat

162/2011.(VI.23.) 			Kt. sz. határozat

163/2011.(VI.23.) 			Kt. sz. határozat

197/2011.(VIII.25.)                            Kt. sz. határozat

198/2011.(VIII.25.)                            Kt. sz. határozat

199/2011.(VIII.25.)                            Kt. sz. határozat

206/2011.(VIII.25.)                            Kt. sz. határozat

211/2011.(VIII.25.)  			Kt. sz. határozat

214/2011.(VIII.25.) 			Kt. sz. határozat

223/2011.IX.15.)			Kt. sz. határozat

232/2011.(IX.15.)			Kt. sz. határozat

242/2011.(IX.15.)			Kt. sz. határozat

258/2011.(X.4.)			Kt. sz. határozat

260/2011.(X.13.) 			Kt. sz. határozat

268/2011. (X.27.) 			Kt. sz. határozat

269/2011.(X.27.)			Kt. sz. határozat

290/2011.(XI.29.) 			Kt. sz. határozat

291/2011.(XI.29.) 			Kt. sz. határozat

292/2011.(XI.29.) 			Kt. sz. határozat

293/2011.(XI.29.) 			Kt. sz. határozat

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.