Tiszavasvári Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

157/2015. (VI.25.) Kt. számú

határozata

a 2015. évi közmunka programok jóváhagyásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a 2015. évi közmunka programok jóváhagyásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

A 2015. évi közmunka programokat a határozat melléklete szerinti adattartalommal elfogadja és jóváhagyja.

Határidő: azonnal     						  Felelős: Dr. Fülöp Erik

polgármester

Dr. Fülöp Erik						Badics Ildikó

polgármester						    jegyző

- melléklet a 157/2015. (VI.25.) Kt. határozathoz

KÖZMUNKA PROGRAMOK 2015

2015. évben Tiszavasvári Város Önkormányzata az alábbi kistérségi (járási) mintaprogramot/ráépülő programot indította március hónaptól, miután a Tiszavasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége a benyújtott kérelmeknek helyt adott.

1. Mezőgazdasági

2. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (téli és egyéb értékteremtő)

3. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása

4. Belterületi közutak karbantartása

5. Belvízelvezetés

6. Bio- és megújuló energia felhasználás

A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás napi 8 órás munkalehetőséget biztosít.

2015. évben az alábbi közfoglalkoztatási bérek kerültek alkalmazásra a napi 8 órás foglalkoztatásban:

| Munkakör | Bruttó bér (Ft) |
| --- | --- |
| segédmunkás | 79.155 |
| szakmunkás | 101.480 |
| szakképzetlen munkavezető | 87.090 |
| szakképzett munkavezető | 111.660 |

Legnagyobb létszámban segédmunkás munkaerőt tudunk foglalkoztatni. Szakmunkásokat csak bizonyos munkakörökben van lehetőség foglalkoztatni, minimális létszámban.

A projektelemek finanszírozására előleget kaptunk.

A bérköltségek fedezésére 2 havi előleget kaptunk, mellyel a projektelemek végéig el kell számolni.

Munkaruha és védőruha a programokban tervezésre került.

Ezen felül a szükséges védőeszközök a Városi Kincstár költségvetési keretéből kerülnek beszerzésre.

A projekt keretében beszerezhető munkaruha a BM/14737-4/2012. iktatószámú levélben megküldött tájékoztatás szerint elsődlegesen, a BV. Országos Parancsnoksága irányítása alá tartozó ADORJÁN TEX Kft-től ( korábban: ÁBRÁND TEXTIL Kft.)  szerezhető be.

A közfoglalkoztatási mintaprogramok beruházási és dologi költségeinek támogatása ez évben változott. Sávos támogatás került bevezetésre, melynek alapján a dologi és beruházási költségek a foglalkoztatni tervezett közfoglalkoztatotti létszám nagysága szerint változik. Ennek következtében az Önkormányzatnak a programelemek megvalósulásához önerőt kell biztosítania.

- Kistérségi startmunka mintaprogramok:

- Mezőgazdasági projektelem

A startmunka mezőgazdasági projekteleme 2015. március 3-tól 2016. február 29-ig tart, és 70 fő foglalkoztatását teszi lehetővé.

A program ráépülő programként került benyújtásra.

A 70 fő munkakörönkénti bontásban a következőképpen alakul: 63 fő segédmunkás, 1 fő munkavezető növénytermesztői végzettséggel, 4 fő munkavezető és 2 fő adminisztrátor. A projekt keretében az önkormányzat által bérelt területen 2 db összesen 350 m2 hasznos alapterületű fóliasátorban, illetve 1 db 400 m2 alapterületű vándor fóliasátorban folytatunk növénytermesztést. A 2014-es évhez hasonlóan szabadföldi termesztés is megvalósul. Folyamatban van a Soproni útra történő átköltözés. A termelt primőráru a következő: kígyóuborka, fürtös uborka, paprika, paradicsom, burgonya, káposzta. A programot állattartással bővítettük, melynek során 50 db kismalac került megvásárlásra. Takarmánynövény termesztését is végezzük. Az áruk a Közétkeztetési Kft-nél kerülnek elsődlegesen felhasználásra, illetve a Nagybani Piacon és a lakosság körében kerül értékesítésre.

2015. március 1-től 2015. december 31-ig tartó időszakra megbízási szerződés jött létre Tiszavasvári Város Önkormányzata és Balogh Krisztián között a szabadföldi termesztés szakmai irányítására, melynek díját az Önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.

Hatósági szerződés száma: Sz-11M/01/003245-4/2015

A program összes költsége: 76 763 911 Ft

A program időtartama: 2015. 03. 03 – 2016. 02. 29

- A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma:  70 fő

- A hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szöveges információk/adatok

| Költségek megnevezése | Megítélt támogatási összeg | Ténylegesen felhasznált összeg |
| --- | --- | --- |
| Költségek |  |  |
| 1. Foglalkoztatott álláskeresők bére | 60 230 437 |  |
| 2. Foglalkoztatott álláskeresők szociális hozzájárulási adója | 8 131 133 |  |
| Programban foglalkoztatott álláskeresők bére és szociális hozzájárulási adója összesen 1+2 sor | 68 361 570 |  |
| 3. Beruházási és dologi költségek | 9 379 839 |  |
| Összesen A (1+2+3 sor): | 76 763 911 |  |

A program megvalósulásához felajánlott saját forrás 977.498.- Ft.

A beruházási és dologi költségek a munka-és védőruházat, egyéni védőeszköz, kisértékű tárgyi eszközök (lapát, talicska, vödör stb.), nagyértékű tárgyi eszköz (terménydaráló), vetőmag, növényvédőszer, műtrágya, malac stb.

- Helyi és egyéb értékteremtő projektelem

Ez a projektelem 2015. május 3-tól 2016. február 29-ig kerül megvalósításra.

Ezen projektelem keretében 35 fő segédmunkás, 4 fő munkavezető, 5 fő szakmunkás és 2 fő adminisztrátor segítségével betonelem gyártást folytatunk, melyeket járdák javítására, árokbélelésre használtunk fel. A program keretein belül hulladékgyűjtő szelencék készítése, padok készítése, összeszerelése, virágládák készítése és komposztálás is megvalósul.

Hatósági engedéllyel rendelkezünk a bejelentés köteles tevékenység végzésére.

Hatósági szerződés száma: Sz-11M/01/003242-4/2015

A program összes költsége: 43 217 205 Ft

A program időtartama: 2015. 05. 03. - 2016. 02. 29.

- A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: 46 fő

- A hatósági szerződésben vállalt foglalkoztatási kötelezettséget az előírt határidőre teljesíteni tudtuk.

- A hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szöveges információk/adatok

| Költségek megnevezése | Megítélt támogatási összeg | Ténylegesen felhasznált összeg |
| --- | --- | --- |
| Költségek |  |  |
| 1. Foglalkoztatott álláskeresők bére | 35 964 713 |  |
| 2. Foglalkoztatott álláskeresők szociális hozzájárulási adója | 4 855 259 |  |
| Programban foglalkoztatott álláskeresők bére és szociális hozzájárulási adója összesen 1+2 sor | 40 819 972 |  |
| 3. Beruházási és dologi költségek | 2 397 233 |  |
| Összesen A (1+2+3 sor): | 43 217 205 |  |

A program megvalósulásához felajánlott saját forrás 149 422.- Ft.

A beruházási és dologi költségek a munka-és védőruházat, egyéni védőeszköz, cement, sóder, üzemanyag kerültek beszerzésre.

- Illegális hulladéklerakók felszámolása projektelem

Az illegális hulladéklerakók felszámolása projekt 2015. március 3-tól 2015. október 31-ig valósul meg.

A program ráépülő programként került benyújtásra.

A projekt célja a város üdülőterületén, valamint a perem területeken lévő szemétszedés, ezen területeken elhelyezett illegális szemét eltávolítása. Ehhez 19 fő segédmunkás, 2 fő munkavezető és 1 fő adminisztrátort foglalkoztatunk. A projektelem keretében támogatást kaptunk hulladékszállítási díjra, melyből ezen akcióterületekről 23 db 8 m3-es konténer mennyiségű illegális hulladékot szállíttatunk el.

Hatósági szerződés száma: Sz-11M/01/003243-4/2015

A program összes költsége: 19 226 708 Ft

A program időtartama: 2015. 03. 03 – 2015. 10. 31

- A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: 22 fő

- A hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szöveges információk/adatok

| Költségek megnevezése | Megítélt támogatási összeg | Ténylegesen felhasznált összeg |
| --- | --- | --- |
| Költségek |  |  |
| 1. Foglalkoztatott álláskeresők bére | 14 041 481 |  |
| 2. Foglalkoztatott álláskeresők szociális hozzájárulási adója | 1 895 604 |  |
| Programban foglalkoztatott álláskeresők bére és szociális hozzájárulási adója összesen 1+2 sor | 15 937 085 |  |
| 3. Beruházási és dologi költségek | 3 397 733 |  |
| Összesen A (1+2+3 sor): | 19 226 708 |  |

A program megvalósulásához felajánlott saját forrás 108 110.- Ft.

A beruházási és dologi költségek a munka-és védőruházat, egyéni védőeszköz, nagyértékű tárgyi eszköz (markoló kanál adapter) kerül beszerzésre.

- Belterületi közutak karbantartása projektelem

A közutak javítása projektelemben szemétszedés, utak körüli területek rendezése, útszegély javítása valósul meg. A program 2015. március 3-tól 2015. október 31-ig tart, 62 fő foglalkoztatásával.

Sok területen szükség van bozótirtásra, kaszálásra, fűnyírásra, sövényvágásra.

A település közúthálózatának, valamint külterületi útjainak rendbetétele kiemelkedően fontos feladat. Ezen belül az árkok, útpadkák rendbetétele, tisztítása, bozótvágás, útra hajló ágak lenyesése elengedhetetlen. Az önkormányzat csak támogatott foglalkoztatásból tudja a közterületek rendbetételét, az ároktisztítást megoldani. Ezek azonban a higiénia, a tiszta környezet, a balesetmentes közlekedés érdekében elengedhetetlenül szükségesek.

Hatósági szerződés száma: Sz-11M/01/003244-4/2015.

A program összes költsége: 52 028 260 Ft

A program időtartama: 2015. 03. 03 – 2015. 10. 31

- A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: 62 fő

- A hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szöveges információk/adatok

| Költségek megnevezése | Megítélt támogatási összeg | Ténylegesen felhasznált összeg |
| --- | --- | --- |
| Költségek |  |  |
| 1. Foglalkoztatott álláskeresők bére | 39 548 843 |  |
| 2. Foglalkoztatott álláskeresők szociális hozzájárulási adója | 5 339 109 |  |
| Programban foglalkoztatott álláskeresők bére és szociális hozzájárulási adója összesen 1+2 sor | 44 887 952 |  |
| 3. Beruházási és dologi költségek | 7 140 308 |  |
| Összesen A (1+2+3 sor): | 52 028 260 |  |

A program megvalósulásához felajánlott saját forrás 821 906.- Ft.

A beruházási és dologi költségek a munka-és védőruházat, egyéni védőeszköz, nagyértékű tárgyi eszköz (aprítógép), kisértékű tárgyi eszköz (lapát), zúzottkő kerül beszerzésre.

- Belvízelvezetés projektelem

A projektelem keretében a belvízelvezető árkok és aknák tisztítása, felújítása történt a közút projektelemben megjelölt utakon. 2015. március 3-től 2015. október 31-ig 64 fő foglalkoztatásával valósul meg.

A projekt során több belterületi árok kitisztításra került, Üdülőtelepen, Korontón. Az árkok széle is takarítást igényel a területek jelentős részén. A programban csatornafedelek javítását és cseréjét is el kívánjuk végezni.

Hatósági szerződés száma: Sz-11M/01/003240-4/2015.

A program összes költsége: 49 991 084 Ft

A program időtartama: 2015. 03. 03 – 2015. 10. 31.

- A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: 64 fő

- A hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szöveges információk/adatok

| Költségek megnevezése | Megítélt támogatási összeg | Ténylegesen felhasznált összeg |
| --- | --- | --- |
| Költségek |  |  |
| 1. Foglalkoztatott álláskeresők bére | 40 934 365 |  |
| 2. Foglalkoztatott álláskeresők szociális hozzájárulási adója | 5 526 153 |  |
| Programban foglalkoztatott álláskeresők bére és szociális hozzájárulási adója összesen 1+2 sor | 46 460 518 |  |
| 3. Beruházási és dologi költségek | 3 530 566 |  |
| Összesen A (1+2+3 sor): | 49 991 084 |  |

A program megvalósulásához felajánlott saját forrás 419 718.- Ft.

A beruházási és dologi költségek a munka-és védőruházat, egyéni védőeszköz, kisértékű tárgyi eszköz (lapát, csákány, ásó, kapa), sóder, cement, szögvas kerül beszerzésre.

- Bio- és megújuló energiafelhasználás programelem

A projektelemben energiaültetvény került telepítésre, melyből brikett gyártását tervezzük. A program 2015. március 3-tól 2016. február 29-ig tart, 23 fő foglalkoztatásával.

Az Önkormányzat 15.000 tő energianyárt ültetett a Soproni úton, melyet aprítékolást követően brikettálni fogunk.

Hatósági szerződés száma: Sz-11M/01/003241-4/2015.

A program összes költsége: 52 028 260 Ft

A program időtartama: 2015. 03. 03 – 2016. 02. 29.

- A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: 23fő

- A hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szöveges információk/adatok

| Költségek megnevezése | Megítélt támogatási összeg | Ténylegesen felhasznált összeg |
| --- | --- | --- |
| Költségek |  |  |
| 1. Foglalkoztatott álláskeresők bére | 22 048 603 |  |
| 2. Foglalkoztatott álláskeresők szociális hozzájárulási adója | 2 976 570 |  |
| Programban foglalkoztatott álláskeresők bére és szociális hozzájárulási adója összesen 1+2 sor | 25 025 173 |  |
| 3. Beruházási és dologi költségek | 5 206 206 |  |
| Összesen A (1+2+3 sor): | 30 231 379 |  |

A program megvalósulásához felajánlott saját forrás 187 611.- Ft.

A beruházási és dologi költségek a munka-és védőruházat, egyéni védőeszköz, nagyértékű tárgyi eszköz (brikettáló gép) kerül beszerzésre.

II. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1. Az önkormányzati intézmények kisegítő feladatainak ellátásához igényeltünk közfoglalkoztatottak 8 órás foglalkoztatásban, bruttó 79.155 Ft/hó bérrel. Ebben a programban csak segédmunkás munkakörben foglalkoztatjuk az embereket, azonban a ténylegesen ellátott munkakörök az alábbiak: takarítás, adminisztrátori feladatok, portai feladatok, kézbesítés, dajkai kisegítő feladatok, karbantartás munkakör. A foglalkoztatás 2015. március 10-től 2015. augusztus 31-ig tart, 100% bértámogatást kaptunk. A program keretében eszközbeszerzésre és egyéb költségek támogatásának igénylésére nem volt lehetőség.

Hatósági szerződés száma: Sz-11M/01/3980-4/2015.

A program összes költsége: 51 454 400 Ft

A program időtartama: 2015. 03. 10 – 2015. 08. 31

- A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: 100 fő

- A hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szöveges információk/adatok

| Költségek megnevezése | Megítélt támogatási összeg | Ténylegesen felhasznált összeg |
| --- | --- | --- |
| Költségek |  |  |
| 1. Foglalkoztatott álláskeresők bére | 45 334 200 |  |
| 2. Foglalkoztatott álláskeresők szociális hozzájárulási adója | 6 120 200 |  |
| Programban foglalkoztatott álláskeresők bére és szociális hozzájárulási adója összesen 1+2 sor | 51 454 400 |  |
| 3. Beruházási és dologi költségek | - | - |
| Összesen A (1+2+3 sor): | 51 454 400 |  |

2. A település köztisztasági feladatainak ellátásához igényeltünk közfoglalkoztatottak. A közfoglalkoztatás 2015. március 5-től 2015. augusztus 31-ig tart, 100% bértámogatást kaptunk. A program keretében eszközbeszerzésre és egyéb költségek támogatásának igénylésére nem volt lehetőség.

Hatósági szerződés száma: Sz-11M/01/3742-4/2015.

A program összes költsége: 31 607 700 Ft

A program időtartama: 2015. 03. 05 – 2015. 08. 31

- A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: 60 fő

- A hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szöveges információk/adatok

| Költségek megnevezése | Megítélt támogatási összeg | Ténylegesen felhasznált összeg |
| --- | --- | --- |
| Költségek |  |  |
| 1. Foglalkoztatott álláskeresők bére | 27 848 160 |  |
| 2. Foglalkoztatott álláskeresők szociális hozzájárulási adója | 3 759 540 |  |
| Programban foglalkoztatott álláskeresők bére és szociális hozzájárulási adója összesen 1+2 sor | 31 607 700 |  |
| 3. Beruházási és dologi költségek | - | - |
| Összesen A (1+2+3 sor): | 31 607 700 |  |

3. A település köztisztasági feladatainak ellátásához felvett közfoglalkoztatottak irányítására igényeltünk munkavezetőket 8 órás foglalkoztatásban, bruttó 87.090 Ft/hó bérrel. A foglalkoztatás 2015. május 15-től 2015. augusztus 31-ig tart, 100% bértámogatást kaptunk. A program keretében eszközbeszerzésre volt lehetőség.

Hatósági szerződés száma: Sz-11M/01/7124-4/2015.

A program összes költsége: 3 720 553 Ft

A program időtartama: 2015. 05. 15 – 2015. 08. 31

- A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma: 10 fő

- A hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szöveges információk/adatok

| Költségek megnevezése | Megítélt támogatási összeg | Ténylegesen felhasznált összeg |
| --- | --- | --- |
| Költségek |  |  |
| 1. Foglalkoztatott álláskeresők bére | 3 068 890 |  |
| 2. Foglalkoztatott álláskeresők szociális hozzájárulási adója | 414 300 |  |
| Programban foglalkoztatott álláskeresők bére és szociális hozzájárulási adója összesen 1+2 sor | 3 483 190 |  |
| 3. Beruházási és dologi költségek | 237 363 | - |
| Összesen A (1+2+3 sor): | 3 720 553 |  |

A beruházási és dologi költségek a munka-és védőruházat, egyéni védőeszköz, kisértékű tárgyi eszköz (kasza, gereblye, csákány, ásó, kapa, szemeteszsák, seprű) kerül beszerzésre.

Tiszavasvári, 2015. június 18.

Dr. Fülöp Erik

polgármester