Tiszavasvári Város Polgármesterétől

4440 Tiszavasvári Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500,	Fax: 42/275-000,	e-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

TPH/255-2/2021.

6/2021.

HATÁROZAT

- „TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011” kódszámú „Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári külső Szentmihály városrészén” elnevezésű pályázat támogatási szerződés módosításának utólagos elfogadásáról, valamint új módosítási igény benyújtásáról -

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyett átruházott hatáskörben eljárva, az alábbi határozatot hozom:

- Elfogadom a „TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011” kódszámú „Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári külső Szentmihály városrészén” elnevezésű pályázat keretében kötendő támogatói szerződés módosítását és gondoskodom a Támogatási Szerződésben rögzítettek betartásáról a határozat mellékletében foglalt tartalommal.

- Újabb szerződésmódosítási kérelmet nyújtok be az I. pontban lévő Támogatási szerződés módosításának hatálybalépését követően a programelemek digitális megvalósításának vonatkozásában.

INDOKOLÁS

- A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-5.2.1-15 azonosító jelű, A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok tárgyú felhívást tett közzé, melyre önkormányzatunk TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 azonosító számon regisztrált, 2016. év május hónap 03. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be.

2018. június 20-án a pályázat elutasításra került. A döntés ellen Tiszavasvári Város Önkormányzata kifogással élt. A benyújtott kifogást az Irányító Hatóság megalapozottnak találta, és a 2019. június 18-án meghozott döntésében támogatásra érdemesnek ítélte a pályázatot.

A projekt címe: Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén

Támogatás összege: 141 308 176,- Ft, mely 100%-os intenzitású.

Konzorciumi partnerek: Tiszavasvári Város Önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal, Magyarországi Magiszter Alapítvány, Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ, az Élet Kenyere Alapítvány Sirok.

A pályázat keretében a megjelölt városrészek lakói számára felzárkóztató programok, egészségügyi szűrések, szociális jogi tanácsadás, ifjúsági táborok, rendezvények valósulnak meg.

A célok teljesülését a következő beavatkozások, tevékenységek megvalósítása szolgálja:

- 1 fő közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása;

- 1 fő közösségszervező foglalkoztatása;

- Szomszédsági megbeszélések;

- Közösségi akciók;

- Családi napok;

- Ifjúsági csoport;

- Ifjúsági csoport előadások;

- Ifjúsági sporttevékenységek közösségfejlesztési céllal;

- Szociális munkások foglalkoztatása;

- 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása;

- Szociális munkások szupervíziója;

- Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub;

- Várandós anyák klubja;

- Meséd;

- Meséd facilitátor tréning;

- Meséd szupervízió;

- Szülőklub;

- Felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére);

- Komplex tehetségműhely foglalkozások;

- Napközis táborok;

- Gyerektáborok;

- Egészségügyi szemléletformáló előadássorozat;

- Szűrőprogramok;

- Jogi tanácsadás;

- Közös rendőrségi-lakossági workshop (mediátor bevonásával);

- Helyi bűnmegelőzési stratégia felülvizsgálata.

- 2020.07.23-án egy szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be, melyben módosításra kerül: a projekt szakmai megvalósításának ideje, mérföldkövek dátuma, záródátuma, költségsorok átcsoportosítása, módosítása, konzorciumi partner képviselő változása, az alábbiak szerint:

Felülvizsgáltuk a szerződéskötéskor meghatározott műszaki és szakmai tartalmat, 	melyet az alábbiak szerint kértünk módosítani:

Megváltozik a szakmai megvalósítás időtartama 36 hónapról 24 hónapra. Korábban a 	projekt kiegészítette volna a 4.3.1 tervezett pályázatot, és így a felhívás szerint 36 hó 	lett volna a megvalósítás, de a 4.3.1 re benyújtott pályázat nem nyert így a felhívás 	szerint elegendő a 24 hónap szakmai megvalósítási idő.

A szakmai megvalósítás kezdetét a járványos helyzetre való tekintettel 2020. 	szeptember 01-re időzítettük 2022. augusztus 31-ig. Ezzel megváltoznának a 	mérföldkövek időpontjai is és a záró befejezés ideje is 2021.12 29 helyett 2022.09.15.

Mivel rövidebb a megvalósítási idő és közbeszerzési eljárás sem szükséges, ennek 	megfelelően eggyel kevesebb mérföldkő lesz a projektben.

A rögzített mérföldkövek elérésének tervezett dátumainak módosítása - annak 	tartalmának változatlanul hagyása mellett, valamint egy zárómérföldkő felvételével az 	alábbiak szerint változnak:

- mérföldkő	2020.07.29.

- mérföldkő	2020.12.31.

- mérföldkő	2021.06.30.

- mérföldkő	2021.12.31.

- mérföldkő	2022.08.31.

- mérföldkő	2022.09.30.

A Konzorciumi partnerek átgondolva a megvalósítandó feladatokat néhány 	tevékenységet áthelyeztek egymás között, annak tartalmának és költségének 	változatlanul hagyása mellett azon oknál fogva, hogy jobban illeszkedik a 	tevékenységi körükbe.

Tiszavasvári Önkormányzattól átkerül a Kornisné Gyermekjóléti Központhoz:

Meséd program vezetés díja:	2 133 600.-

Meséd program szupervízió díja	762 000.-

Meséd program faciliátor tréning	1 524 000.-

Meséd program ellátás	182 880.-

Meséd program faciliátor ellátás	45 720.-

Eszközbeszerzés a szociális munkásoknak	508 000.-

Az eszközbeszerzés szociális munkásoknak költségsoron a jelenlegi 508 000.- 	összeségében megmarad, de két külön sorra lesz megbontva. Eredetileg 10 db 	kerékpár beszerzése szerepelt a költségvetésben, azonban az intézmény rendelkezik 	kerékpárokkal, így e helyett került be a költségvetésbe ez a két tétel, kisértékű tárgyi 	eszközök illetve számítógép beszerzése a szociális munkát végzők elősegítésére.

Tiszavasvári Önkormányzattól átkerül a Magyarországi Magiszter Alapítványhoz:

Gyerektábor szervezése, ellátása	4 171 950.-

Gyerektábor – munkáltatói járulékköltség	88 583.-

Gyerektábor – bérköltség	482 917.-

Családi napok szervezése	1 143 000.-

Napközis tábor (fele)	1 636 395.-

Közösségszervező foglalkoztatása bér	3 958 442.-

Közösségszervező járulék	613 558.-

Tiszavasvári Önkormányzattól átkerül az Élet Kenyere Alapítványhoz:

Napközis tábor (fele)	1 636 395.-

Kornisné Gyermekjóléti Központtól átkerül a Tiszavasvári Önkormányzathoz:

Várandós anyák klubja ellátás	487 680.-

Várandós anyák klubja kisértékű eszközök	406 400.-

Várandós anyák klubja bér	1 407 446.-

Várandós anyák klubja járulék	218 154.-

A projektben 10 fő szociális munkás foglalkoztatása volt vállalva főállásban, 	54 864 000.- Ft bér + járulékkal. Ahhoz, hogy a felhívás 3.2. 11 pontja szerinti 	megfelelő képesítésű szakemberek lássák el a feladatot részmunkaidőben illetve 	célfeladattal tudják megvalósítani a Kornisné Gyermekjóléti Központnál 22 fő a 	Magiszter Alapítványnál 4 fő bevonásával a rendelkezésre álló bér arányos 	megosztásával.

Változások még a Tiszavasvári Önkormányzatnál:

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. és Tiszavasvári Város Önkormányzata között létrejött 	közszolgáltatási szerződés IV.1. pontja értelmében a Kft. évente javaslatot kér az 	önkormányzattól, önkormányzati intézményektől a következő évi közfoglalkoztatási 	programok tervezéséhez. A 2020. évi közmunka programok tervezéséhez a javaslatát 	az önkormányzat képviselő-testülete a 437/2019. (XII.16.) Kt. sz. határozatával 	elfogadta. A javaslat alapján a TIVA-Szolg Kft. ügyvezetője kidolgozta a 2020. évi 	közmunkaprogramot, amelynek Mezőgazdasági programeleme tartalmazza a 	közfoglalkoztatottak közösségi kertekben való foglakoztatását.

Annak érdekében, hogy a közösségi kertekben való foglalkoztatás ne legyen 	párhuzamosan a projekt keretén belül, illetve a központi költségvetésből finanszírozva, 	szükséges a jelen módosítás.

A közösségi kertekben történő foglalkoztatás kikerül a programból így ezen 	költségsorokon felszabaduló 4 464 050 Ft átcsoportosításra kerül, ezzel az összeggel 	megnövekedik a szűrőprogramokra szánt összeg így hatékonyabb ellátásban 	részesülhetnek.

A 4. sz. mellékletben meghatározott „Önellátásra képes lakosok a közösségi kertekben 	történő foglalkoztatásnak köszönhetően” eredményt a hozzátartozó mutatókkal együtt 	törölni szükséges, valamint mivel 6 mérföldkő lesz csak a projekt során így a műszaki 	szakmai eredmények nem a 7. hanem a 6. mérföldkőben teljesülnek.

A benyújtott módosítási igény tartalmaként a munkabéreket érintő - Foglalkoztatást 	terhelő adók, járulékok költségvetési sorról kívánunk költséget átcsoportosítani a - 	munkabér sorra. Összességében a munkabér és járulékok együttes összege nem 	változik. A rögzített változások a 2020. július 1. napjától érvényes, a járulékfizetési 	kötelezettséget érintő jogszabályváltozások miatt kerültek módosításra.

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ képviseletében személyi 	változás történt.

2020.12.21-én fenti igényeink szerint elkészült a módosított támogatási szerződés.

Az eredeti szerződés és a módosított szerződés a határozat mellékletét képezi.

- A 2020.december 2. napján kelt levelünkben jóváhagyást kértünk az Irányító Hatóságtól a kialakult Covid helyzetre és a 484/2020 (XI.10.) Kormányrendeletre tekintettel a járványügyi szabályok betartása érdekében a pályázatban megvalósuló egyes programelemek (pl. egészségügyi szemléletformáló előadás, lakossági-rendőrségi workshop) digitális megvalósítására.

A Magyar Államkincstár 2021.01.13-án kelt levelében kéri szerződésmódosítási 	igény 	formájában rögzíteni a fentieket.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

Fentiek alapján a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Tiszavasvári, 2021.01.28.

Szőke Zoltán

polgármester